## 项目管理
项目 | [6 empty] | 相关人员 | 排期 |  | 设计阶段 |  |  | 生产阶段 | [5 empty] | 已完成 | 备注
大类 | 大项 | 中项 | 小项 | 预期顺位 | 执行中 | 后续顺位 | 负责人 | （预期）开始时间 | （预期）结束时间 | 待讨论 | 待规划 | 已提需求 | 未开始 | 缺资源 | 有卡点 | 生产中 | 待验收 | bug/redo
策划相关 | 世界观
装备词条
| 地图模块设计 | 第二部分地图模板 | 引擎内完成 | S
音效
| 怪物 | boss |  | S
|  | 更多的小兵 |  | S
游戏流程（剧情）
| 数值 |  |  | B
程序相关 | 玩家状态机 | 空中攻击状态 |  | S
|  | 弹反后派生 |  | S
|  | 攻击特效 |  | S
| 怪物ai（boss）行为树 | 更多敌人的AI |  | A
| 地图自动生成 | 第一部分优化 |  | A
|  | 第二部分实现 |  | A
|  | 美术素材带入 | 场景美术素材自动生成 | B
| UI逻辑 | 小地图 |  | B
|  | 关卡流程逻辑 |  | B
| 武器系统 | 红色部分插件 |  | S
美术相关 | 原画 | 更多敌人
| 模型 | 更多敌人
| 动画 | 玩家动画 | 重击动画 | S
|  |  | 空中攻击动画 | S
| 装备 | 红色 | 插件动画 | S
| 地图素材 | 场景美术素材 |  | A
| ui | 最简可玩程度的ui |  | A
| 特效 |  |  | B
*********************************以上是不做完蛋的*********************************
| 其他插件 | 动画
程序逻辑
| 其他ui | ////
| 商店系统 | 程序逻辑
新手引导
音效
联动
物料

## 说明
1.项目归类 | 策划/程序相关项目分为以下大类：文案，系统，UI，数值 文案指非gameplay或程序相关的设计 系统指程序框架实现的部分 UI即字面意义 数值泛指gameplay实现相关的部分
2.顺位等级 | 项目的顺位等级由高到低分为：S,A,B,C S级指全部S级项目完成即意味着最简可玩原型完成（可能会随需求在其之上追加SS级） A级指全部A级及以上项目完成即意味着游戏的第一个测试版本完成（可能会随需求出现A+，A-） B级指全部B级及以上项目完成即意味着游戏的第一个正式版本完成（可能会随需求出现B+，B-） C级指不影响游戏的1.00版本完成
3.项目进度 | 项目分为两个阶段：设计阶段、生产阶段 需求阶段结束的标志是完整可用的需求文档的提出 生产阶段结束的标指是经过验收后确认满足需求且无bug
4.项目的修改 | a.如果是提出新需求则直接追加项目即可 b.如果是随开发过程出现推翻之前设计，且修改项目会牵扯其他项目的情况，额外追加项目 c.如果修改项目本身不会牵扯其他项目，但项目已经进入开发阶段，则回滚到设计阶段